## Hoja1
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Duración | Fecha de finalización | Estado | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14
Sprint 1 | 2024-03-22 | 23 | 2024-04-14 | Abierto
Diagrama casos de uso | 2024-03-23 | 4 | 2024-03-27 | En progreso
Diagrama entidad relación | 2024-04-01 | 4 | 2024-04-05 | En progreso
Diseño MVC | 2024-04-02 | 5 | 2024-04-07 | En progreso
Diseño Interfaz | 2024-04-01 | 9 | 2024-04-10 | En progreso
Asociar pantallas con casos de uso | 2024-04-01 | 9 | 2024-04-10 | En progreso
Navegación entre pantallas | 2024-04-01 | 9 | 2024-04-10 | En progreso
Diseño BBDD | 2024-04-02 | 8 | 2024-04-10 | En progreso
Esquema relacional | 2024-04-02 | 8 | 2024-04-10 | En progreso
SQL generación BBDD | 2024-04-02 | 8 | 2024-04-10 | En progreso
Diagrama de clases | 2024-04-02 | 8 | 2024-04-10 | En progreso
Implementación y pruebas | 2024-04-10 | 4 | 2024-04-14 | En progreso
Comprobación de errores | 2024-04-10 | 4 | 2024-04-14 | En progreso
Fecha Inicio | 45373
Fecha Fin | 45396